## Sheet1
20 | 10 | 2
Task | Start Date | Duration(days) | End Date | Est. Time(h) | Act. Time(h) | Act. Time/ Est. Time(%) | Christian | Eric | John | Lucas | Konrad | Total(h)
Gameplay Design (1) | 2014-01-20 | 4 | 2014-01-23 | 2 | 2 | 100% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2
Achitecture/Design (1) | 2014-01-21 | 3 | 2014-01-23 | 58 | 58 | 100% | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 58
Wbs (1) | 2014-01-23 | 1 | 2014-01-23 | 3 | 7 | 233.3% | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7
Writing L1 | 2014-01-23 | 1 | 2014-01-23 | 12 | 11 | 91.67% | 2 |  | 2 | 3 | 4 | 11
Total L1 | 2014-01-20 | 5 | 2014-01-24 | 75 | 78 | 104% | 17.4 | 15.4 | 12.4 | 15.4 | 17.4 | 78
R1 | 2014-01-26 | 1 | 2014-01-26 | 10 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Detailed L1 | 2014-01-27 | 4 | 2014-01-30 | 50 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Architecture/Design (2) | 2014-01-27 | 4 | 2014-01-30 | 5 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Gameplay Design (2) | 2014-01-27 | 4 | 2014-01-30 | 2 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Writing L2 | 2014-01-31 | 1 | 2014-01-31 | 10 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Changes in L1 | 2014-01-31 | 1 | 2014-01-31 | 5 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Wbs (2) | 2014-01-31 | 1 | 2014-01-31 | 2 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Total L2 | 2014-01-27 | 5 | 2014-01-31 | 84 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
R2 | 2014-02-02 | 1 | 2014-02-02 | 10 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Resources | 2014-02-03 | 3 | 2014-02-05 | 15 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Low-level Renderer | 2014-02-03 | 4 | 2014-02-06 | 40 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Gameplay foundations | 2014-02-03 | 4 | 2014-02-06 | 40 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Debugging | 2014-02-07 | 1 | 2014-02-07 | 10 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
R3 | 2014-02-09 | 1 | 2014-02-09 | 10 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Audio | 2014-02-07 | 7 | 2014-02-13 | 50 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Visual Effects | 2014-02-10 | 5 | 2014-02-14 | 50 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
R4 | 2014-02-16 | 1 | 2014-02-16 | 10 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Collision and Physics | 2014-02-07 | 11 | 2014-02-17 | 35 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Front End | 2014-02-17 | 3 | 2014-02-19 | 30 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Optimization | 2014-02-18 | 2 | 2014-02-19 | 20 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Documentation | 2014-02-18 | 2 | 2014-02-19 | 20 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Record Prototype | 2014-02-20 | 2 | 2014-02-21 | 20 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Total L3 | 2014-02-03 | 19 | 2014-02-21 | 360 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
R5 | 2014-02-23 | 1 | 2014-02-23 | 10 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Balancing | 2014-02-24 | 2 | 2014-02-25 | 20 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Modding | 2014-02-24 | 3 | 2014-02-26 | 30 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Update L1,L2 & L3 | 2014-02-24 | 3 | 2014-02-26 | 15 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Evaluations | 2014-02-27 | 2 | 2014-02-28 | 50 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
R6 | 2014-03-02 | 1 | 2014-03-02 | 10 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Progress Report | 2014-03-03 | 1 | 2014-03-03 | 25 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
Total L4 | 2014-02-24 | 8 | 2014-03-03 | 160 | 0 | 0% | [5 empty] | 0
http://www.smartsheet.com/blog/gantt-chart-excel