## Sheet1
20 | 10 | 2
Task | Start Date | Duration(days) | End Date | Est. Time(h) | Act. Time(h) | Act. Time/ Est. Time(%) | http://www.smartsheet.com/blog/gantt-chart-excel
Gameplay Design (1) | 2014-01-20 | 4 | 2014-01-23 | 2 | 2 | 100%
Achitecture/Design (1) | 2014-01-21 | 3 | 2014-01-23 | 58 | 58 | 100%
Wbs (1) | 2014-01-23 | 1 | 2014-01-23 | 3 |  | 0%
Writing L1 | 2014-01-23 | 1 | 2014-01-23 | 12 |  | 0%
Total L1 | 2014-01-20 | 5 | 2014-01-24 | 75 |  | 0%
R1 | 2014-01-26 | 1 | 2014-01-26 | 10 |  | 0%
Detailed L1 | 2014-01-27 | 4 | 2014-01-30 | 50 |  | 0%
Architecture/Design (2) | 2014-01-27 | 4 | 2014-01-30 | 5 |  | 0%
Gameplay Design (2) | 2014-01-27 | 4 | 2014-01-30 | 2 |  | 0%
Writing L2 | 2014-01-31 | 1 | 2014-01-31 | 10 |  | 0%
Changes in L1 | 2014-01-31 | 1 | 2014-01-31 | 5 |  | 0%
Wbs (2) | 2014-01-31 | 1 | 2014-01-31 | 2 |  | 0%
Total L2 | 2014-01-27 | 5 | 2014-01-31 | 84 |  | 0%
R2 | 2014-02-02 | 1 | 2014-02-02 | 10 |  | 0%
Low-level Renderer | 2014-02-03 | 4 | 2014-02-06 | 40 |  | 0%
Debugging | 2014-02-07 | 1 | 2014-02-07 | 10 |  | 0
Visual Effects | 2014-02-10 | 5 | 2014-02-14 | 50 |  | 0%
Gameplay foundations | 2014-02-03 | 4 | 2014-02-06 | 40 |  | 0%
Resources | 2014-02-03 | 3 | 2014-02-05 | 15 |  | 0
Audio | 2014-02-07 | 7 | 2014-02-13 | 50 |  | 0%
Total L3 | 2014-02-03